CAREERADAPT AI

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG
VÀ TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN

Nhóm 6 thành viên • 1 tuần • MVP Data Analyst

React + TypeScript  |  FastAPI + Python  |  PostgreSQL  |  LLM có kiểm soát

Căn cứ: CareerAdapt AI – Đề xuất đồ án phiên bản 3.0
Ngày trong tài liệu nguồn: 18/10/2026

Tài liệu làm việc nội bộ – cần nhóm xác nhận người phụ trách, API contract và tiêu chí nghiệm thu trước khi triển khai

1. Cơ sở lập kế hoạch và nguyên tắc quản lý

Kế hoạch này chuyển yêu cầu trong bản đề xuất CareerAdapt AI v3.0 thành công việc có người chịu trách nhiệm, mốc bàn giao và kiểm tra chéo. Tài liệu nguồn xác định MVP chỉ tập trung Data Analyst ở cấp độ chuẩn bị thực tập; vòng lặp cần chứng minh là: mục tiêu → bài thử → đánh giá có bằng chứng → gap/coverage → roadmap → tiến độ → đánh giá lại.

Phạm vi được giữ nguyên từ tài liệu nguồn Bao gồm F01–F10: hồ sơ/mục tiêu, khung kỹ năng và bài thử, nộp bài, chấm có bằng chứng, gap/coverage, roadmap, tiến độ, đánh giá lại, quản trị nội dung và nhắc trong ứng dụng. Không thêm tìm việc, tạo CV, xếp hạng nhiều nghề, push/email hay chạy mã người dùng trên máy chủ.

1.1. Các nguyên tắc không được phá vỡ

Tự khai là thông tin tham khảo, không phải bằng chứng năng lực. “Chưa đánh giá” là một trạng thái riêng, không đồng nghĩa mức 0.

AI chỉ đề xuất nhận xét/mức theo rubric và trích bằng chứng; backend kiểm tra cấu trúc, đối chiếu kiểm tra xác định và quyết định chấp nhận hay chuyển “cần kiểm tra”. AI không tự đổi trọng số hoặc readiness.

Điểm readiness chỉ được phát hành khi coverage ≥ 80% và mọi kỹ năng cốt lõi đã có đánh giá hợp lệ; luôn hiển thị coverage, phiên bản mục tiêu và kỹ năng chưa đo.

Roadmap phải tuân tiên quyết (DAG), không vượt quỹ giờ; hoạt động không xếp được phải đi kèm lý do, không bị âm thầm loại bỏ.

Bài nộp không đáng tin cậy là dữ liệu cần phân tích, không phải chỉ thị cho hệ thống. Không thực thi mã người dùng trên máy chủ.

Các ngưỡng thử nghiệm trong đề xuất là mục tiêu thiết kế ban đầu, không được báo cáo như kết quả đạt được trước khi đo.

1.2. Quy ước tổ chức 6 người

| Quy ước | Cách áp dụng |
| --- | --- |
| – Nguyễn Thế Hùng - UI/UX + BA/Nội dung - TV1 | Đầu mối yêu cầu, luồng màn hình và chất lượng nội dung nghề/bài thử; phối hợp chốt acceptance criteria. |
| – Trần Minh Quân - Frontend Developer - TV2 | Chủ giao diện React + TypeScript, trạng thái người dùng và tích hợp API. |
| – Hà Xuân Tình - Backend Developer + Tech Lead kỹ thuật - TV3 | Chủ FastAPI, hợp đồng API, nghiệp vụ và thuật toán; điều phối tích hợp kỹ thuật, review kiến trúc và phát hành. |
| – Phùng Quang Minh - AI-Integration - TV4 | Chủ tích hợp LLM, prompt/rubric input, cấu trúc bằng chứng và cơ chế timeout/bất đồng. |
| – Quan Mỹ Tú - Security/Data - TV5 | Chủ schema PostgreSQL, lưu trữ tệp, phân quyền, chính sách dữ liệu và kiểm soát an toàn. |
| – Nguyễn Tấn Phước - QA/QC - TV6 | Chủ chiến lược kiểm thử, bộ 24 bài tham chiếu, hồi quy và điều phối nghiệm thu người dùng. |

Cơ chế PM/Tech Lead không tạo thành người thứ 7 TV3 giữ vai trò Tech Lead kỹ thuật; TV1 quản lý backlog/định nghĩa yêu cầu; TV6 giữ cổng chất lượng và báo cáo rủi ro. Trưởng nhóm có thể điều phối lịch, họp và báo cáo giảng viên nhưng vẫn thuộc một trong sáu vai trò trên.

2. Ma trận phân công theo chức năng F01–F10

Mỗi chức năng có một người chịu trách nhiệm cuối cùng (A), người trực tiếp triển khai (R) và người kiểm tra chéo. Các thành viên khác hỗ trợ theo hợp đồng giao tiếp đã chốt; không dùng phân công này để tách rời kiểm thử tích hợp.

| Mã | Chức năng | Chủ trì | Kiểm tra chéo | Phối hợp/điểm kiểm soát |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | Hồ sơ và mục tiêu | TV3 Backend (A/R) | TV2 Frontend; TV5 Security/Data | TV1 chốt trường và nội dung; TV6 kiểm thử xác thực. Tách nhãn tự khai khỏi bằng chứng. |
| F02 | Khung kỹ năng và bài thử | TV1 UI/UX–BA (A/R về nội dung) | TV6 QA/QC; TV2 Frontend | TV3 cung cấp API; TV5 quản lý phiên bản nội dung. Skill target/weight phải có nguồn và người duyệt. |
| F03 | Nộp bài thử | TV3 Backend (A về luồng nghiệp vụ) | TV5 Security/Data; TV2 Frontend | TV4 nhận sự kiện chấm; TV6 kiểm tra tệp lỗi, bài trùng và trạng thái chờ. |
| F04 | Chấm và phản hồi có bằng chứng | TV4 AI-Integration (A về adapter/prompt); TV3 (A về quyết định cuối) | TV6 QA/QC; TV1 rà tính phù hợp rubric | TV3 chạy kiểm tra xác định, xác thực JSON và chặn kết quả mâu thuẫn; không để LLM tự cập nhật hồ sơ. |
| F05 | Gap/Coverage/Readiness | TV3 Backend (A/R) | TV6 QA/QC; TV1 rà cách giải thích | TV2 trình bày kết quả từng phần; TV5 bảo đảm truy vấn đúng dữ liệu và phiên bản. |
| F06 | Tạo roadmap | TV3 Backend (A/R) | TV6 QA/QC; TV1 rà khả năng hiểu | TV2 hiển thị lịch/tổng giờ/hoạt động chưa xếp; TV5 kiểm soát quyền truy cập roadmap. |
| F07 | Theo dõi tiến độ | TV2 Frontend (A về trải nghiệm); TV3 về nghiệp vụ | TV6 QA/QC; TV5 Security/Data | Hoàn thành hoạt động không tự tăng mức năng lực; lưu lịch sử và hỗ trợ tạo phiên bản lịch mới. |
| F08 | Đánh giá lại | TV3 Backend (A về so sánh hợp lệ); TV4 về chấm lại | TV6 QA/QC; TV1 duyệt biến thể A/B | Chỉ so sánh khi kỹ năng/phạm vi/rubric tương thích; giữ lịch sử, không ghi đè kết quả cũ. |
| F09 | Quản trị nội dung | TV1 UI/UX–BA (A về quy trình duyệt); TV3 về API/versioning | TV5 Security/Data; TV6 QA/QC | Bản tối thiểu: nháp/đã duyệt, nguồn, version, người duyệt và lịch sử thay đổi; phiên bản đã dùng không bị ghi đè. |
| F10 | Nhắc nhở trong ứng dụng | TV2 Frontend (A về UI); TV3 về quy tắc | TV6 QA/QC; TV5 rà thiết lập | Chỉ nhắc trong ứng dụng; chống nhắc trùng. Không mở rộng sang push/email trong MVP. |

3. Task Breakdown chi tiết theo từng thành viên

Các task dưới đây cần được tạo thành issue nhỏ có điều kiện nghiệm thu. Mỗi task phải có người nhận, nhãn chức năng F01–F10, phụ thuộc, đường dẫn kiểm thử và đầu ra cụ thể; tránh task chung chung như “làm backend” hoặc “tích hợp AI”.

TV1 — UI/UX Designer kiêm BA/Nội dung

Sứ mệnh: Biến yêu cầu thành luồng dễ dùng và nội dung Data Analyst có căn cứ; bảo đảm đề, rubric, học liệu và cách giải thích kết quả nhất quán.

Phạm vi chức năng: F01, F02, F04 (rubric/giải thích), F05, F06, F08, F09; hỗ trợ F10 về nội dung nhắc.

| Task / việc cần làm | Deliverable | Điều kiện nghiệm thu (DoD) |
| --- | --- | --- |
| T1.1 — Phân tích yêu cầu và luồng người dùng Lập backlog F01–F10; định nghĩa persona/luồng chính, trạng thái bình thường và ngoại lệ; viết acceptance criteria cùng TV3/TV6. | User flow, user stories, acceptance criteria và danh sách ngoài phạm vi. | Mỗi F01–F10 có đầu vào, kết quả mong đợi, lỗi/empty state và điều kiện nghiệm thu. |
| T1.2 — Wireframe/UI spec Thiết kế luồng: hồ sơ → danh mục kỹ năng/bài thử → nộp → kết quả/bằng chứng → gap → roadmap → tiến độ → đánh giá lại/lịch sử. Bổ sung mobile/desktop behavior ở mức hợp lý. | Wireframe/Figma hoặc mockup, design tokens, nội dung trạng thái loading/error/empty. | TV2 có thể dựng màn hình mà không phải tự đoán trường dữ liệu hay thông điệp lỗi. |
| T1.3 — Chuẩn hóa khung năng lực Tham khảo cấu trúc nghề/kỹ năng từ O*NET và ESCO; thu tối thiểu 5 tin thực tập/đầu vào Data Analyst tại Việt Nam còn truy cập được, ghi URL/đơn vị/cấp độ/ngày truy cập/yêu cầu trích xuất. Chuẩn hóa mã kỹ năng, ghi nguồn, lý do và người duyệt. | Skill framework có version; nguồn; bảng thuật ngữ/mapping; yêu cầu, mức mục tiêu, trọng số, cờ core. | Trọng số cộng bằng 100%; mục tiêu mức 1–3; SQL và chất lượng dữ liệu là core theo cấu hình ban đầu; nêu rõ đây là cấu hình prototype, không phải chuẩn thị trường đã kiểm định. |
| T1.4 — Xây dựng DA01–DA03 và rubric DA01 SQL/làm sạch và tổng hợp (35 phút); DA02 Python và biểu đồ (40 phút); DA03 báo cáo từ số liệu đã đối chiếu (25 phút). Viết đầu vào/đầu ra, đáp án, hướng dẫn hỗ trợ, rubric hành vi mức 0–3 và biến thể A/B. | Đề, dữ liệu giả lập, đáp án tham chiếu, rubric, học liệu đã duyệt, chính sách luyện tập/đánh giá. | Không suy rộng kỹ năng ngoài phạm vi bài; có quy tắc “chưa đánh giá”; biến thể chỉ dùng đo tiến bộ sau khi kiểm tra tương đương. |
| T1.5 — Nội dung kết quả và quản trị Viết microcopy giải thích gap, coverage, thiếu bằng chứng, “cần kiểm tra”, hoạt động chưa xếp và lý do; xác định quy trình nháp → duyệt → phát hành cho F09. | Content spec và checklist duyệt nội dung/version. | Không hứa hẹn đậu thực tập; không gọi readiness là xác suất tuyển dụng; mọi yêu cầu nghề/đề/rubric/học liệu đã phát hành có nguồn và người duyệt. |

Phụ thuộc và bàn giao Phụ thuộc sớm: TV3 chốt data/API contract; TV6 góp ý testability; TV4 kiểm tra rubric có thể chuyển thành đầu vào prompt.

TV2 — Frontend Developer (React + TypeScript)

Sứ mệnh: Xây giao diện web tiếng Việt, thể hiện đúng trạng thái nghiệp vụ và kết nối API; không để logic tính điểm/quyền truy cập quan trọng chỉ nằm ở trình duyệt.

Phạm vi chức năng: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09 (bản tối thiểu), F10.

| Task / việc cần làm | Deliverable | Điều kiện nghiệm thu (DoD) |
| --- | --- | --- |
| T2.1 — Khởi tạo ứng dụng và hệ thống giao diện Tạo React + TypeScript, cấu trúc route/component, API client có kiểu dữ liệu, xử lý cấu hình môi trường, quy ước lint/format và biến giao diện cơ bản. | Frontend scaffold, hướng dẫn chạy, cấu trúc component và API client typed. | Dựng được trong môi trường nhóm; không hard-code URL/secret; có loading/error boundary tối thiểu. |
| T2.2 — Hồ sơ và danh mục Xây màn F01 nhập mục tiêu Data Analyst, mức tự khai, giờ/tuần và thời hạn; màn F02 xem kỹ năng/target/weight, thời lượng, yêu cầu đầu ra và chính sách hỗ trợ. | Form hồ sơ, màn danh mục, validation phía UI và kết nối endpoint. | Thông tin tự khai được gắn nhãn riêng; lỗi API hiển thị rõ và giữ dữ liệu form hợp lý. |
| T2.3 — Nộp bài và trạng thái đánh giá Xây upload/nhập văn bản cho định dạng hỗ trợ, khai báo chế độ/công cụ, hiển thị mã bài nộp và trạng thái queued/processing/need-review/completed/error. | Luồng F03 và trang trạng thái xử lý; không mất bài khi AI timeout. | Không gửi lại tự động vô hạn; hiển thị hướng xử lý khi định dạng sai hoặc bài chờ. |
| T2.4 — Kết quả, gap và coverage Trình bày mức 0–3 theo tiêu chí, evidence quote/reason, kiểm tra xác định, trạng thái cần kiểm tra; hiển thị gap, coverage, kỹ năng chưa đo và readiness chỉ khi backend cho phép. | Màn kết quả F04/F05, giải thích phạm vi và nguồn/version. | Không tự tính readiness thay backend; kết quả một phần không hiển thị như kết luận toàn nghề. |
| T2.5 — Roadmap, tiến độ và lịch sử Hiển thị hoạt động theo tuần, prerequisite, ước lượng giờ, tài nguyên đã duyệt, trạng thái và lý do không xếp; thao tác bắt đầu/hoàn thành/đổi giờ/tạo lịch mới; so sánh đánh giá lại hợp lệ. | Màn F06/F07/F08, lịch sử đánh giá/roadmap, nhắc trong ứng dụng F10. | Lịch sử cũ vẫn xem được; đánh dấu hoàn thành không tự đổi kỹ năng; chống gửi thao tác lặp ở UI nhưng backend vẫn phải bảo vệ. |
| T2.6 — Quản trị nội dung tối thiểu và polish Dựng màn danh sách/chi tiết draft, preview rubric/đề/học liệu, trạng thái duyệt/version; hoàn thiện responsive, accessibility cơ bản và thông báo lỗi. | UI F09 tối thiểu, regression UI và ghi chú component. | Chỉ người được phép mới thấy thao tác quản trị; nội dung đã phát hành không có nút ghi đè trực tiếp. |

Phụ thuộc và bàn giao Phụ thuộc: cần API contract/schema từ TV3/TV5 và wireframe/content spec từ TV1; tích hợp sớm với mock API để giảm nghẽn.

TV3 — Backend Developer + Tech Lead kỹ thuật (FastAPI + Python)

Sứ mệnh: Xây API nghiệp vụ, điều phối trạng thái và thuật toán xác định; bảo đảm kết quả có thể tái lập, lịch hợp lệ và tích hợp được với FE/AI/Data.

Phạm vi chức năng: Chịu trách nhiệm kỹ thuật F01, F03, F04 (quyết định cuối), F05, F06, F07, F08, F09, F10; hỗ trợ F02 API đọc nội dung.

| Task / việc cần làm | Deliverable | Điều kiện nghiệm thu (DoD) |
| --- | --- | --- |
| T3.1 — Kiến trúc, API contract và bộ quy tắc Chốt sơ đồ mô-đun, Pydantic schemas, lỗi HTTP, ID/version/state machine, idempotency key và quy tắc migration với TV2/TV4/TV5/TV6. | OpenAPI contract, module boundaries, chuẩn lỗi và skeleton FastAPI. | Không cần microservices; logic nghiệp vụ không đặt ở UI; mọi API có request/response và tình huống lỗi được thống nhất. |
| T3.2 — Hồ sơ, yêu cầu kỹ năng và bài nộp Xây CRUD/đọc F01/F02, kiểm tra dữ liệu; tiếp nhận bài, kiểm tra loại/kích thước, tạo submission ID và trạng thái; chống xử lý nộp trùng. | Endpoint hồ sơ/yêu cầu/nộp bài; service nghiệp vụ và integration tests. | Bài đã nhận không mất khi dịch vụ AI lỗi; dữ liệu đầu vào không hợp lệ bị từ chối với thông báo xác định. |
| T3.3 — Pipeline đánh giá và lưu kết quả Tạo orchestration gọi kiểm tra xác định, gửi AI adapter, xác thực đầu ra, ghi Assessment/Evidence/version; phân nhánh accepted/needs_review/retryable error. | Luồng nộp → kiểm tra → AI → kiểm soát → lưu kết quả; trạng thái có thể khôi phục. | AI không được tự cập nhật mức xác nhận khi mâu thuẫn; khóa chống chấm trùng và giữ lịch sử kết quả. |
| T3.4 — Gap/Coverage/Readiness/Priority Viết hàm thuần cho gap_i=max(0,target_i-level_i), coverage=tổng trọng số kỹ năng có bằng chứng hợp lệ, attainment=min(level/target,1), priority=weight×(gap/target)/estimated_hours. | Module domain có unit tests và ví dụ tính tay. | Chỉ phát hành readiness khi coverage ≥ 0,80 và mọi core skill đã biết; không chia cho 0; tách “chưa đo” khỏi mức 0; cùng input/version cho cùng output. |
| T3.5 — Bộ lập lịch roadmap theo DAG Kiểm tra đồ thị có chu trình/nút tiên quyết thiếu; đưa đánh giá còn thiếu vào lịch; xếp hoạt động khả dụng theo ưu tiên, tiên quyết và giờ/tuần; trả hoạt động chưa xếp kèm lý do. | Scheduler, bản ghi roadmap version, tổng giờ và danh sách unscheduled reasons. | Không vượt ngân sách giờ; số giờ/tuần bằng 0 hoặc deadline bất khả thi được xử lý minh bạch; phá hòa theo core, weight, mã kỹ năng. |
| T3.6 — Tiến độ, đánh giá lại, nội dung và nhắc Xây F07 lưu lịch sử trạng thái; F08 chỉ so sánh cùng kỹ năng/phạm vi/rubric tương thích; F09 draft/publish/version; F10 nhắc trong ứng dụng, tránh trùng. | Endpoint tiến độ/history/roadmap/reassessment/content/reminder và bộ integration tests. | Đổi mục tiêu/giờ sinh roadmap version mới; không ghi đè lịch/assessment cũ; nội dung đang dùng không bị sửa hồi tố. |
| T3.7 — Tech Lead/tích hợp/release Duy trì contract, review PR theo ranh giới mô-đun, kiểm soát migration và release checklist; giải quyết xung đột giao diện/API; đảm bảo có seed data để demo. | Bản tích hợp ổn định, changelog API, hướng dẫn chạy và tag release ứng viên. | CI xanh; không có secret trong repo; có đường chạy demo không cần dựa vào dịch vụ ngoài không ổn định. |

Phụ thuộc và bàn giao Phụ thuộc: TV5 cho schema/ownership; TV4 cho interface LLM; TV6 cho test matrix; TV1 cho versioned content and rubric.

TV4 — AI-Integration

Sứ mệnh: Tích hợp LLM như mô-đun hỗ trợ nhận xét định tính, trích evidence theo rubric; thiết kế fail-safe và không trao quyền quyết định nghiệp vụ cuối cho mô hình.

Phạm vi chức năng: Chủ F04; hỗ trợ F03 trạng thái chấm, F08 đánh giá lại; không sở hữu thuật toán F05/F06.

| Task / việc cần làm | Deliverable | Điều kiện nghiệm thu (DoD) |
| --- | --- | --- |
| T4.1 — Hợp đồng đầu vào/đầu ra AI Thống nhất input gồm task/version, rubric/version, nội dung bài nộp đã tách biệt và kết quả kiểm tra xác định; output JSON theo criterion_id, proposed_level 0–3 hoặc inconclusive, evidence_quote, rationale, flags. | AI adapter interface, JSON Schema/Pydantic response schema và ví dụ hợp lệ/không hợp lệ. | Mọi evidence_quote phải khớp chính xác một đoạn của bài nộp; thiếu bằng chứng trả “chưa kết luận”; từ chối trường không nằm trong schema. |
| T4.2 — Prompt tách biệt và chống prompt injection Đặt chỉ thị hệ thống/rubric tách khỏi khối bài nộp không đáng tin cậy; nhắc mô hình xem bài nộp là dữ liệu, bỏ qua câu lệnh nhúng; không truyền PII không cần thiết. | Prompt v1 có version, bộ ca injection và hướng dẫn cấu hình. | Không đưa toàn bộ nội dung bài làm vào log; prompt không cho phép thay rubric, trọng số, chuẩn nghề hoặc quyết định permission. |
| T4.3 — Adapter/provider và xử lý timeout Tạo lớp adapter không phụ thuộc UI; cấu hình timeout, retry có giới hạn, trạng thái pending/failed/retryable; bảo đảm gọi lại không tạo Assessment trùng. | Adapter gọi LLM, mock provider cho CI, cấu hình timeout/retry và log có redaction. | Khi timeout/mất mạng, bài nộp được giữ; không gán mức 0; lần retry không nhân đôi kết quả. |
| T4.4 — Kiểm soát bất đồng/đầu ra lỗi Xử lý JSON sai cấu trúc, criterion không tồn tại, mức ngoài 0–3, evidence quote không nằm trong bài, thiếu tiêu chí và bất đồng với kiểm tra xác định. | Bộ validator/kết quả phân loại accept, needs_review, retryable_error. | Bất đồng giữa máy và AI chuyển “cần kiểm tra”; LLM không thể ghi đè kết quả tính xác định hoặc lịch sử. |
| T4.5 — Đo ổn định và hiệu chỉnh prompt Chạy lặp trên tập tham chiếu; báo sai lệch theo mức/tiêu chí, độ chính xác bằng chứng, lỗi nghiêm trọng; dùng tập hiệu chỉnh tách biệt tập giữ lại. | Prompt/model version matrix, báo cáo độ ổn định và đề xuất điều chỉnh có lý do. | Báo cáo đúng mẫu nhỏ, không khái quát hóa; mục tiêu ban đầu: ≥90% tiêu chí chênh không quá 1 mức và ≥95% evidence chính xác. |

Phụ thuộc và bàn giao Phụ thuộc: TV1 chốt rubric/đề; TV3 chốt status machine và validation authority; TV5 thống nhất redaction; TV6 cung cấp bộ tham chiếu và tập holdout.

TV5 — Security/Data

Sứ mệnh: Thiết kế schema dữ liệu và kho tệp an toàn; thực thi phân quyền theo user_id ở server, vòng đời lưu/xóa và giảm rủi ro từ bài nộp không đáng tin cậy.

Phạm vi chức năng: Xuyên suốt F01–F10; trọng tâm F01, F03, F04, F07–F09 và chính sách dữ liệu ở mục 11 của đề xuất.

| Task / việc cần làm | Deliverable | Điều kiện nghiệm thu (DoD) |
| --- | --- | --- |
| T5.1 — Mô hình dữ liệu PostgreSQL Thiết kế User/Profile, CareerVersion, SkillScope/Requirement, TaskVersion, Submission, Assessment/Evidence, RoadmapVersion/LearningActivity, ProgressRecord/ReminderPreference; khóa ngoại, unique constraints, trạng thái và version. | ERD, migration, data dictionary và seed dữ liệu giả lập. | Trọng số bộ yêu cầu có constraint/validation; lịch sử tham chiếu version bất biến; hỗ trợ xóa dữ liệu liên quan theo yêu cầu. |
| T5.2 — Phân quyền user_id và truy vấn Xác định ownership policy và helper kiểm tra quyền; mọi đọc/ghi hồ sơ, bài nộp, kết quả, roadmap, lịch sử đều kiểm tra server-side. | Ma trận quyền, middleware/dependency và integration tests truy cập chéo tài khoản. | Đoán ID khác không cho đọc/sửa/xóa dữ liệu; không tin user_id do client gửi; lỗi permission không làm lộ dữ liệu. |
| T5.3 — Kho tệp và kiểm tra đầu vào Giới hạn định dạng MVP (ví dụ TXT/CSV/văn bản mã nguồn), kích thước cấu hình được; kiểm tra phần mở rộng, MIME/nội dung, tên/path, mã bài nộp; lưu ngoài public web root. | File storage service, metadata, checksum/idempotency và hướng dẫn cấu hình giới hạn. | Không chạy mã người dùng; chặn path traversal/loại tệp lạ; chỉ truy cập qua kiểm tra quyền; lỗi upload không làm mất submission record. |
| T5.4 — Retention, xóa và logging Thiết kế chính sách giữ tệp bài nộp tối đa 90 ngày trong thử nghiệm; vòng đời bản sao lưu dự kiến không quá 30 ngày cần được nhóm xác nhận; chức năng xem/xuất/xóa dữ liệu. | Data lifecycle checklist, job xóa/hết hạn hoặc quy trình thủ công có log; logging policy. | Log ghi mã thao tác/lỗi, không ghi toàn bộ bài làm; thông báo chính sách cho người tham gia trước thử nghiệm. |
| T5.5 — Prompt injection, PII và hardening Làm threat model cho nội dung bài nộp; tách bài nộp thành dữ liệu không đáng tin; loại tên/email nếu không cần trước khi gửi LLM; rà secret/env, injection vào log/HTML, query parameterization. | Threat model, checklist security, redaction helper và báo cáo kiểm thử bảo mật. | Bài nộp không thể thay chỉ thị hệ thống; LLM output được xác thực; không lưu API key trong repo; mọi endpoint nhạy cảm có ownership check. |
| T5.6 — Hỗ trợ kiểm thử và phát hành Phối hợp TV3/TV6 kiểm thử upload sai, nộp trùng, quyền sai, yêu cầu xóa, hết hạn retention và dữ liệu giả lập cho demo. | Báo cáo kiểm tra quyền/lưu trữ, migration release và checklist dữ liệu thử nghiệm. | Không dùng dữ liệu định danh thật khi không cần; xóa dữ liệu thử nghiệm theo chính sách đã công bố. |

Phụ thuộc và bàn giao Phụ thuộc: TV3 để gắn policy vào endpoint và migration; TV4 về dữ liệu gửi nhà cung cấp LLM; TV6 để test ca bảo mật; TV1 soạn thông báo người dùng.

TV6 — QA/QC

Sứ mệnh: Thiết kế và thực thi chiến lược kiểm thử độc lập; giữ tập tham chiếu, kiểm tra thuật toán/AI, điều phối nghiệm thu với tối thiểu 12 sinh viên và báo cáo giới hạn.

Phạm vi chức năng: Kiểm thử tất cả F01–F10; chủ bộ test và cổng chất lượng phát hành.

| Task / việc cần làm | Deliverable | Điều kiện nghiệm thu (DoD) |
| --- | --- | --- |
| T6.1 — Test plan và truy vết yêu cầu Lập ma trận F01–F10 ↔ acceptance criteria ↔ test case ↔ owner; định nghĩa mức unit/integration/E2E, regression, dữ liệu giả lập và quy trình báo lỗi. | Test strategy, requirement traceability matrix, bug template và release gate. | Mọi Must có ít nhất test luồng chính, lỗi/biên và kiểm tra quyền phù hợp; Should F10 cũng có test không nhắc trùng. |
| T6.2 — Bộ 24 bài nộp tham chiếu Chuẩn bị ít nhất 24 bài cho DA01–DA03, gồm sai/trung bình/tốt, cách giải hợp lệ khác nhau, bài thiếu đầu ra, đầu ra gây hiểu nhầm và trường hợp prompt injection. Chia tập hiệu chỉnh và tập giữ lại. | Reference set có mã, đề/version, rubric, mức tham chiếu, evidence và lý do; danh sách holdout. | Có ít nhất 8 bài mỗi DA01/DA02/DA03 như cách chia lập kế hoạch; hai người chấm độc lập khi có thể, bất đồng được ghi nhận và chốt. |
| T6.3 — Kiểm thử xác định/thuật toán Test gap/coverage/readiness/priority và roadmap: không dữ liệu, thiếu core, coverage dưới 80%/đúng 80%, gap 0, level vượt target, estimated_hours=0, giờ/tuần=0, deadline ngắn, chu trình DAG, nút tiên quyết thiếu, sức chứa thiếu. | Unit tests, property/boundary tests, bảng expected/actual và report. | Mục tiêu nghiệm thu của đề xuất: 100% ca xác định trả đúng giá trị kỳ vọng; không có lịch vượt giờ hoặc vi phạm tiên quyết. |
| T6.4 — Đánh giá chất lượng AI Chấm lặp cùng bài/version; đo MAE theo mức trên holdout, tỷ lệ tiêu chí lệch không quá 1, evidence exact-match, tỷ lệ đưa vào review và lỗi nghiêm trọng. | Báo cáo AI với metric, lỗi ví dụ, giới hạn mẫu và khuyến nghị. | So với mục tiêu ban đầu của đề xuất: MAE ≤0,5 mức; ≥90% tiêu chí lệch không quá 1 mức; ≥95% evidence chính xác; báo riêng lỗi nghiêm trọng. |
| T6.5 — Regression và nghiệm thu 12 sinh viên Tổ chức test với ≥12 sinh viên thuộc nhóm mục tiêu; ghi tỷ lệ hoàn thành luồng, mức dễ hiểu 1–5, vấn đề quan sát và phản hồi. Không thu dữ liệu không cần thiết. | Biên bản UAT, kết quả từng chỉ số, backlog sửa lỗi và ưu tiên. | Mục tiêu ban đầu: ≥10/12 hoàn thành luồng tới roadmap; trung vị dễ hiểu ≥4/5; số đo thực tế phải được báo trung thực. |
| T6.6 — Release quality gate Chạy smoke test trên bản tích hợp, kiểm tra lỗi còn lại, dữ liệu demo, hướng dẫn cài đặt/chạy, kịch bản 10 phút và kiểm tra timeout/permission. | Release checklist, báo cáo QA cuối, danh sách known issues và xác nhận demo. | Không đánh dấu pass nếu lỗi nghiêm trọng còn mở; mọi tiêu chí không đạt phải nêu nguyên nhân, sửa gì và giới hạn còn lại. |

Phụ thuộc và bàn giao Phụ thuộc: TV1 bàn giao rubric/đề đóng version; TV3 cung cấp API testable và test hooks; TV4 cung cấp model/prompt version; TV5 cung cấp data giả lập và môi trường quyền.

4. Gantt tổng quan – phân bố công việc theo 10 tuần

Ký hiệu: ● = đầu việc chính/triển khai trọng tâm; ◦ = hỗ trợ, review hoặc phối hợp tích hợp. Tất cả vai trò vẫn cập nhật tiến độ và xử lý blocker trong cả 10 tuần.

| Vai trò | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TV1 UI/UX–BA | ● | ● | ● | ◦ | ● | ◦ | ◦ | ● | ◦ | ● |
| TV2 Frontend | ◦ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TV3 Backend/Tech Lead | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TV4 AI-Integration | ● | ● | ◦ | ◦ | ● | ● | ◦ | ● | ● | ● |
| TV5 Security/Data | ● | ● | ● | ● | ● | ◦ | ● | ● | ● | ● |
| TV6 QA/QC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| Mốc | Cổng bàn giao chung |
| --- | --- |
| Tuần 1 | Khóa MVP, backlog, luồng, API/data contract, test plan. |
| Tuần 2 | Chuẩn hóa nguồn/khung kỹ năng, wireframe và schema version 1. |
| Tuần 3 | Chốt DA01–DA03, rubric, đáp án và tập tham chiếu ban đầu. |
| Tuần 4 | Luồng hồ sơ → chọn bài → nộp bài/lưu trữ hoạt động. |
| Tuần 5 | Pipeline chấm: kiểm tra xác định + AI + bằng chứng + trạng thái lỗi. |
| Tuần 6 | Gap/coverage/readiness/priority đúng công thức, có test biên. |
| Tuần 7 | Roadmap DAG, tiến độ, nhắc trong app, lịch sử/tái lập lịch. |
| Tuần 8 | Hiệu chỉnh theo bộ tham chiếu, phiên bản nội dung và đánh giá lại. |
| Tuần 9 | Regression, đo chất lượng AI, UAT ít nhất 12 sinh viên. |
| Tuần 10 | Sửa lỗi, tài liệu, demo 10 phút, bàn giao mã và giới hạn còn lại. |

5. Timeline chi tiết từng tuần – hành động và sản phẩm bàn giao

Mỗi hàng là một đầu việc có thể giao thành issue. Khi tuần kết thúc, Tech Lead và QA tổ chức review ngắn; nếu deliverable chưa đạt DoD thì ghi blocker và kế hoạch bù, không mặc nhiên chuyển trạng thái hoàn thành.

| Tuần | Thành viên/vai trò | Đầu việc cụ thể | Deliverable / gate |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | TV1 — UI/UX–BA | Chốt MVP/F01–F10, user flow, user stories, acceptance criteria và backlog ưu tiên. | Backlog v1 + user flow + acceptance criteria. |
| T1 | TV2 — Frontend | Khởi tạo React/TS, route/component skeleton, quy ước code và mock API. | FE scaffold chạy được; README cài đặt. |
| T1 | TV3 — Backend/Tech Lead | Thiết kế module boundary, OpenAPI draft, state machine bài nộp/chấm, error contract. | API contract v0 + FastAPI skeleton + architecture note. |
| T1 | TV4 — AI-Integration | Định nghĩa AI adapter, dữ liệu vào/ra, trạng thái kết quả và giới hạn trách nhiệm LLM. | AI contract/JSON response draft. |
| T1 | TV5 — Security/Data | Lập threat model ban đầu; phác ERD/ownership/storage/retention. | ERD draft + threat checklist + quyết định còn mở. |
| T1 | TV6 — QA/QC | Lập traceability F01–F10, test plan, bug report template và test environment needs. | Test strategy v1 + acceptance matrix. |
| T2 | TV1 — UI/UX–BA | Thu O*NET/ESCO và tối thiểu 5 tin Data Analyst tại Việt Nam; chuẩn hóa mã kỹ năng, trọng số/mục tiêu; hoàn thiện wireframe. | Khung kỹ năng v1 có nguồn/version + wireframe. |
| T2 | TV2 — Frontend | Tạo design tokens, layout/navigation, form controls và typed API client theo contract. | Component shell + API client + wireframe review. |
| T2 | TV3 — Backend/Tech Lead | Hoàn tất entity/schema API, response schema và migration plan cùng TV5. | OpenAPI v1 + data/API contract được 6 người review. |
| T2 | TV4 — AI-Integration | Viết prompt skeleton phân tách đề/rubric/bài nộp; định nghĩa schema output và failure taxonomy. | Prompt draft + schema validator draft. |
| T2 | TV5 — Security/Data | Hoàn thiện ERD, quyền user_id, danh mục định dạng/kích thước file và retention policy draft. | ERD v1 + migration draft + data lifecycle decision list. |
| T2 | TV6 — QA/QC | Tạo khung 24 bài tham chiếu, phân tầng chất lượng/format và test case biên thuật toán. | Reference-set blueprint + test cases v0. |
| T3 | TV1 — UI/UX–BA | Hoàn thiện DA01–DA03, đáp án/rubric 0–3, học liệu, biến thể sơ bộ và trạng thái duyệt. | Content pack v1: DA01/02/03 + rubric + đáp án. |
| T3 | TV2 — Frontend | Làm F01 hồ sơ và F02 khung kỹ năng/bài thử bằng mock API. | Màn hồ sơ/catalog chạy với dữ liệu mẫu. |
| T3 | TV3 — Backend/Tech Lead | Xây endpoint hồ sơ/requirements/task versions; validator và seed dữ liệu. | API F01/F02 + schema/migration + unit tests. |
| T3 | TV4 — AI-Integration | Tạo adapter/mock provider, JSON schema validation, kiểm tra evidence quote và trạng thái inconclusive. | Adapter skeleton + valid/invalid payload tests. |
| T3 | TV5 — Security/Data | Triển khai migration, helper ownership, quản lý phiên bản nguồn/đề/rubric. | DB v1 + seed data + quyền đọc hồ sơ. |
| T3 | TV6 — QA/QC | Biên soạn và duyệt độc lập tối thiểu 24 bài; chia tập hiệu chỉnh/holdout, ghi evidence tham chiếu. | 24 reference submissions + gold rubric/evidence + holdout manifest. |
| T4 | TV1 — UI/UX–BA | Review usability F01/F02; hoàn thiện microcopy nộp bài, chế độ luyện tập/đánh giá và lỗi tệp. | Content review v1 + states/microcopy. |
| T4 | TV2 — Frontend | Làm upload/submit UI, khai báo công cụ hỗ trợ, trạng thái processing/queued/needs-review. | Luồng F03 tích hợp staging API. |
| T4 | TV3 — Backend/Tech Lead | Xây POST /submissions, kiểm tra tệp, mã chống xử lý trùng, lưu metadata và trạng thái. | Submission service + integration tests duplicate/invalid. |
| T4 | TV4 — AI-Integration | Kết nối event/interface từ backend bằng mock; xử lý timeout/retry states ở adapter. | AI stub end-to-end; no duplicate assessment contract. |
| T4 | TV5 — Security/Data | Xây file store riêng, giới hạn type/size, safe filename/path và check ownership khi lấy tệp. | Storage service + permission/type tests. |
| T4 | TV6 — QA/QC | Test upload hợp lệ/sai, file thiếu đầu ra, duplicate submit, quyền chéo và bài vẫn tồn tại khi AI lỗi. | Test report F03 + defect list. |
| T5 | TV1 — UI/UX–BA | Review kết quả rubric/evidence để bảo đảm mức và lý do dễ hiểu, không phóng đại kết luận. | Feedback copy/rubric sign-off. |
| T5 | TV2 — Frontend | Làm màn F04 hiển thị mức theo tiêu chí, evidence, rationale, trạng thái review/error. | Assessment/result UI nối API. |
| T5 | TV3 — Backend/Tech Lead | Xây deterministic checks + assessment orchestration; xác thực output AI và lưu assessment/evidence/version. | E2E submit → assessment → status. |
| T5 | TV4 — AI-Integration | Tích hợp LLM/provider, prompt version, evidence extraction, structured response, timeout/ambiguity. | LLM assessment adapter v1 + prompt version log. |
| T5 | TV5 — Security/Data | Redact PII, giảm dữ liệu gửi LLM, rà log và quyền đọc assessment/evidence. | Redaction/log policy + tests. |
| T5 | TV6 — QA/QC | Chấm thử trên reference set; test JSON sai, evidence không tồn tại, bất đồng và timeout. | AI test baseline + bug list prioritised. |
| T6 | TV1 — UI/UX–BA | Viết cách giải thích gap/coverage/chưa đo/core skill và điều kiện readiness phát hành. | Gap/result content spec được duyệt. |
| T6 | TV2 — Frontend | Làm màn gap/coverage, trạng thái partial/no data, kỹ năng chưa đo và mức mục tiêu. | F05 UI đọc từ API; không tính điểm riêng. |
| T6 | TV3 — Backend/Tech Lead | Triển khai gap, coverage, attainment, readiness, priority thành hàm thuần và test. | Algorithm module + unit/boundary tests. |
| T6 | TV4 — AI-Integration | Sửa prompt dựa trên lỗi evidence/rubric; giữ version và không thay thuật toán xác định. | Prompt v2 + changelog lý do. |
| T6 | TV5 — Security/Data | Review version consistency, data ownership của lịch sử assessment và query performance căn bản. | Data integrity review + fixes. |
| T6 | TV6 — QA/QC | Chạy boundary tests: coverage 79.99/80%, thiếu core, gap 0, level > target, chưa đo. | Report thuật toán: kỳ vọng 100% ca xác định đúng. |
| T7 | TV1 — UI/UX–BA | Chốt mẫu roadmap tuần, hiển thị prerequisite, giờ, đầu ra và lý do hoạt động chưa xếp. | Roadmap screen/content spec. |
| T7 | TV2 — Frontend | Làm lịch roadmap, cập nhật trạng thái, history, reschedule và nhắc trong app. | F06/F07/F10 UI integrated. |
| T7 | TV3 — Backend/Tech Lead | Làm DAG validation/scheduler; progress/history; tạo roadmap version mới khi đổi giờ/mục tiêu. | Scheduler + progress API + reason for unscheduled. |
| T7 | TV4 — AI-Integration | Xác định luồng chấm lại trên biến thể đã duyệt, kiểm soát version rubric; không tham gia quyết định schedule. | Reassessment integration contract. |
| T7 | TV5 — Security/Data | Áp ownership cho roadmap/history/progress; kiểm tra xóa hồ sơ và dữ liệu liên quan. | Permission tests F06–F08 + delete workflow draft. |
| T7 | TV6 — QA/QC | Test cycle/missing prerequisite, 0 giờ, deadline quá ngắn, thiếu sức chứa, tie-break và reschedule. | Roadmap test report; không có lịch vượt giờ. |
| T8 | TV1 — UI/UX–BA | Duyệt biến thể A/B và content admin flow draft → approved → published; khóa version nội dung. | DA variant review + F09 content workflow. |
| T8 | TV2 — Frontend | Làm history/compare view cho kết quả tương thích và giao diện admin nội dung tối thiểu. | F08/F09 UI + integration notes. |
| T8 | TV3 — Backend/Tech Lead | Hoàn thiện reassessment compatibility, content versioning/publish và reminder deduplication. | F08/F09/F10 APIs + integration tests. |
| T8 | TV4 — AI-Integration | Freeze prompt/model configuration candidate; chạy repeatability trên cùng bài/version; ghi rõ provider. | Prompt/model freeze candidate + stability data. |
| T8 | TV5 — Security/Data | Hoàn thiện retention ≤90 ngày, backup lifecycle theo chính sách nhóm xác nhận, delete/export và secret review. | Lifecycle implementation/checklist + security audit draft. |
| T8 | TV6 — QA/QC | Chạy holdout không dùng hiệu chỉnh; đo MAE/evidence/stability, regression F01–F10. | Holdout evaluation report + regression report. |
| T9 | TV1 — UI/UX–BA | Hỗ trợ UAT; quan sát điểm người dùng hiểu sai; ưu tiên sửa nội dung/luồng. | Usability issue log + copy fixes. |
| T9 | TV2 — Frontend | Sửa bug ưu tiên; kiểm tra error/empty/loading, layout trình diễn và thao tác bàn phím cơ bản. | Frontend release candidate. |
| T9 | TV3 — Backend/Tech Lead | Sửa lỗi tích hợp/nghiệp vụ, kiểm tra migration, logging và demo seed; khóa feature mới. | Backend RC + changelog + known issues. |
| T9 | TV4 — AI-Integration | Đo lại AI sau fix; phân loại lỗi nghiêm trọng, timeout, evidence mismatch và disagreement. | AI evaluation report v2. |
| T9 | TV5 — Security/Data | Chạy test truy cập chéo, upload sai, retention/delete, log/PII và secret scan. | Security test report + remediation status. |
| T9 | TV6 — QA/QC | Tổ chức test với ≥12 sinh viên; ghi ≥10/12 flow target, median ease score và defect severity. | UAT report + release gate recommendation. |
| T10 | TV1 — UI/UX–BA | Chốt tài liệu nội dung, nguồn, giới hạn sản phẩm, hướng dẫn dùng/diễn giải kết quả và tài liệu trình bày. | Content/source appendix + user guide. |
| T10 | TV2 — Frontend | Sửa lỗi P1/P2 đã duyệt; kiểm tra sạch trên máy khác, chuẩn bị luồng trình diễn. | Frontend final + run instructions. |
| T10 | TV3 — Backend/Tech Lead | Khóa release, kiểm tra build, seed/demo data, API docs, migration, tag và hướng dẫn khôi phục. | Source code release + backend/API handover. |
| T10 | TV4 — AI-Integration | Đóng băng prompt/provider config, demo timeout/needs-review, tổng hợp limitation và chi phí nếu có số liệu. | AI operation note + failure-mode demo script. |
| T10 | TV5 — Security/Data | Xóa dữ liệu thử nghiệm không cần giữ; chốt policy thông báo/xóa; kiểm tra cấu hình secrets và backup. | Security/data handover checklist. |
| T10 | TV6 — QA/QC | Smoke test bản cuối, xác nhận known issues, gắn số liệu đo vào báo cáo và tổng duyệt demo 10 phút. | Final QA report + demo acceptance checklist. |

5.1. Quy trình bàn giao và kiểm soát thay đổi

| Điểm kiểm soát | Cách thực hiện | Điều kiện thoát |
| --- | --- | --- |
| Đầu tuần — lập kế hoạch | Mỗi issue phải có owner, reviewer, mã F01–F10, phụ thuộc, điều kiện nghiệm thu và ước lượng. | Chỉ đưa vào sprint/tuần khi có thể xác định thế nào là hoàn thành. |
| Giữa tuần — tích hợp sớm | TV2/TV3 kiểm tra API contract; TV3/TV4 kiểm tra pipeline AI; TV3/TV5 kiểm tra schema/ownership; TV6 chuẩn bị test tương ứng. | Dùng mock/stub khi dịch vụ phụ thuộc chưa sẵn sàng; không chờ đến cuối tuần mới tích hợp. |
| Cuối tuần — demo và review | Owner trình diễn deliverable chạy được; reviewer đối chiếu PR, test report, version nội dung hoặc benchmark; TV6 cập nhật traceability/bug severity. | Chỉ đóng issue khi có bằng chứng kiểm tra; lỗi còn lại được ghi owner và ngày xử lý. |
| Thay đổi API/rubric/prompt/dữ liệu | Ghi changelog/version, nêu lý do và thông báo các consumer; tăng version nếu thay đổi làm kết quả không còn tương thích. | Bắt buộc chạy regression liên quan; không âm thầm sửa chuẩn đã dùng trong assessment cũ. |
| Blocker kéo dài | Nếu blocker ảnh hưởng mốc bàn giao quá một ngày làm việc, báo TV3/Tech Lead và nhóm; ghi tác động tới phụ thuộc. | Chọn quyết định/fallback rõ ràng, ví dụ mock provider, giảm phần UI chưa cốt lõi hoặc chia task. |
| Sau tuần 8 — khóa phạm vi | Không nhận tính năng mới ngoài MVP. Chỉ ưu tiên lỗi nghiêm trọng, yêu cầu nghiệm thu bắt buộc hoặc rủi ro dữ liệu/bảo mật. | Giữ thời gian cho UAT, sửa lỗi, tài liệu và demo; tránh thêm tìm việc/CV/nhiều nghề/push notification. |

6. Ma trận kiểm tra chéo (Cross-review)

Quy tắc: người triển khai không tự phê duyệt hạng mục quan trọng. Reviewer phải xem bằng chứng có thể kiểm tra (PR, test report, phiên bản nội dung, kết quả benchmark), không chỉ xác nhận bằng lời.

| Hạng mục | Owner | Cross-review | Checklist xác nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| Yêu cầu, user flow, mapping F01–F10 | TV1 | TV2 + TV6 | Mỗi F có acceptance criteria, trạng thái lỗi/empty và ngoài phạm vi rõ. |
| Khung kỹ năng, nguồn và DA01–DA03 | TV1 | TV6 + TV4 | Nguồn/URL/ngày truy cập/version; trọng số 100%; rubric có hành vi mức 0–3; bài và đáp án nhất quán. |
| React components/API client | TV2 | TV3 + TV6 | Types khớp OpenAPI; trạng thái lỗi/timeout hiển thị; FE không tính readiness hoặc quyết định quyền. |
| FastAPI contract và nghiệp vụ submission | TV3 | TV2 + TV5 | Request/response/error thống nhất; idempotency; trạng thái phục hồi; quyền được kiểm tra server-side. |
| Schema PostgreSQL/migrations | TV5 | TV3 + TV6 | FK/unique/version constraints; ownership; xóa dữ liệu liên quan; seed data tái lập. |
| Storage/retention/privacy | TV5 | TV3 + TV6 | File type/size/path; quyền chéo; log không có toàn văn bài; policy 90 ngày/backup được chốt và công bố. |
| Prompt, AI adapter và JSON schema | TV4 | TV6 + TV3 | Prompt version; evidence trích nguyên văn; không có evidence thì inconclusive; timeout không tạo bản ghi trùng. |
| Gap/coverage/readiness/priority | TV3 | TV6 | Unit test công thức; chưa đo ≠ 0; readiness gate 80% + core skills; không chia cho 0; kết quả tái lập. |
| DAG scheduler/roadmap | TV3 | TV6 + TV1 | Không chu trình/thiếu prerequisite; giờ không vượt budget; hoạt động chưa xếp có lý do; tie-break deterministic. |
| Đánh giá lại/biến thể A-B | TV1 duyệt tương đương; TV3 so sánh | TV4 + TV6 | Chỉ so sánh khi cùng phạm vi/kỹ năng/rubric tương thích; version/history không bị ghi đè. |
| Bộ 24 bài và đánh giá AI | TV6 | TV1 + TV4 | Có bài sai/trung bình/tốt/cách giải hợp lệ; holdout tách khỏi tuning; báo metric và giới hạn mẫu. |
| UAT 12 sinh viên và release gate | TV6 | TV1 + TV3; cả nhóm ký xác nhận | Ghi số liệu thực tế, lỗi nghiêm trọng, hướng dẫn khôi phục và known issues; không thay số đo bằng cảm tính. |
| Bản phát hành/demo/repository | TV3 | TV6 + TV5 | Build tái lập, secret scan, migration/seed chạy, demo không phụ thuộc dịch vụ không ổn định nếu có mock. |

6.1. Nhịp phối hợp đề xuất

Đầu tuần: TV3/Tech Lead rà phụ thuộc và chốt issue có thể hoàn thành; TV1 xác nhận nội dung/review cần thiết; TV6 chọn test tương ứng.

Trong tuần: cập nhật tiến độ và blocker trên bảng issue; PR phải chỉ rõ F01–F10, test chạy, ảnh/UI hoặc ví dụ request/response nếu phù hợp.

Cuối tuần: demo deliverable chạy được; reviewer ghi comment hoặc checklist; TV6 cập nhật traceability và defect severity.

Thay đổi rubric, trọng số, skill target, đề/biến thể, API schema hoặc retention policy phải tăng version/changelog; không âm thầm sửa nội dung đang được dùng để so sánh kết quả.

Từ tuần 8 trở đi, hạn chế nhận tính năng mới; chỉ nhận thay đổi cần để sửa lỗi nghiêm trọng, hoàn tất tiêu chí nghiệm thu hoặc xử lý rủi ro bảo mật.

7. Cổng nghiệm thu và định nghĩa hoàn thành

Các chỉ tiêu dưới đây lấy từ đề xuất v3.0 và được xem là mục tiêu ban đầu. QA cần báo giá trị đo thực tế; nếu không đạt, nêu nguyên nhân và phần còn hạn chế.

| Hạng mục | Tiêu chí mục tiêu | Bằng chứng cần nộp |
| --- | --- | --- |
| Tính toán xác định | 100% giá trị kỳ vọng đúng trên bộ test score/gap/coverage/priority/scheduler. | Unit tests + test report. |
| Chất lượng chấm AI | MAE ≤ 0,5 mức trên tập giữ lại; báo riêng lỗi nghiêm trọng. | Holdout benchmark và bảng chênh lệch. |
| Độ ổn định AI | Ít nhất 90% tiêu chí chênh không quá 1 mức khi chấm lặp cùng bài/version. | Repeatability report. |
| Bằng chứng | Ít nhất 95% đoạn bằng chứng chính xác theo đối chiếu người duyệt. | Evidence exact-match audit. |
| Roadmap | 100% lịch hợp lệ: không vượt giờ, tôn trọng tiên quyết, lý do rõ cho hoạt động không xếp. | Scheduler test report. |
| Hoàn thành luồng UAT | Ít nhất 10/12 sinh viên hoàn thành từ mục tiêu đến xem roadmap. | Biên bản UAT với số liệu đủ 12 người hoặc giải thích thiếu mẫu. |
| Dễ hiểu | Trung vị ≥ 4/5 sau sử dụng. | Phiếu đánh giá/nguyên tắc tổng hợp. |
| Độ bền lỗi | Bài nộp không mất; không cập nhật trùng; timeout/tệp sai có hướng phục hồi. | Fault injection/smoke test report. |
| Bảo mật dữ liệu | Không truy cập chéo; không thực thi code người dùng; dữ liệu/log/retention theo chính sách đã chốt. | Security test checklist + policy. |
| Bàn giao | Có hướng dẫn chạy, migration, dữ liệu giả lập, biến môi trường mẫu, demo 10 phút và known issues. | Release package + tài liệu. |

7.1. Cổng bàn giao theo mốc

| Mốc | Cổng | Điều kiện/sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- |
| Cuối T1 | Contract gate | Backlog F01–F10, API/data contract v0, test plan, kiến trúc và blocker list. |
| Cuối T3 | Content gate | Khung kỹ năng có version/nguồn; DA01–DA03/rubric/đáp án; bộ 24 bài tham chiếu khởi tạo. |
| Cuối T5 | Assessment gate | Luồng nộp → kiểm tra → AI → bằng chứng → trạng thái; timeout/bất đồng không làm mất bài. |
| Cuối T6 | Algorithm gate | Test công thức gap/coverage/readiness/priority và ranh giới 80%; kết quả tái lập. |
| Cuối T7 | Roadmap gate | Lịch DAG theo giờ và tiến độ/history; hoạt động chưa xếp có lý do. |
| Cuối T8 | Stability gate | Holdout report, biến thể/versioning, retention, reminder deduplication, regression. |
| Cuối T9 | UAT gate | Đủ số liệu thử 12 sinh viên, lỗi ưu tiên, quyết định pass/conditional pass/fail. |
| Cuối T10 | Release gate | Mã nguồn, tài liệu, dữ liệu demo, video/kịch bản demo, báo cáo kiểm thử và giới hạn còn lại. |

8. Rủi ro tiến độ và phương án giảm thiểu

| Rủi ro | Dấu hiệu cảnh báo | Ứng phó |
| --- | --- | --- |
| Chậm chốt đề/rubric | TV1 chưa phát hành nội dung cuối trước T3; TV4/TV6 không thể hiệu chỉnh. | Ưu tiên đóng DA01 trước, chốt version; không đổi rubric sau T5 nếu không tăng version và chạy regression. |
| FE chờ API | Màn hình làm xong nhưng contract đổi muộn. | Mock API theo OpenAPI từ T1; TV2/TV3 review contract cùng nhau; thay đổi contract phải có changelog. |
| AI không ổn định hoặc timeout | Output thiếu evidence, mức chênh, provider lỗi. | Giữ bài ở pending/needs_review, mock provider cho CI, retry giới hạn, benchmark holdout và demo fail-safe. |
| Roadmap quá phức tạp | Thuật toán cố nhét mọi hoạt động vào giờ không đủ. | Không nới ngân sách tự động; trả lý do unscheduled và đề xuất kéo dài lịch/giảm mục tiêu. |
| Bất cẩn quyền dữ liệu | Người dùng đoán ID và xem dữ liệu người khác. | Ownership check server-side cho từng API; negative tests cross-user; không tin user_id client gửi. |
| Phạm vi MVP bị phình | Thêm job search/CV/nhiều nghề/push notification trước khi vòng lặp lõi ổn định. | Đưa vào Later backlog; ưu tiên E2E Data Analyst và tiêu chí nghiệm thu đã duyệt. |
| Không tuyển đủ người dùng UAT | Không đủ 12 sinh viên hoặc người tham gia không đúng nhóm mục tiêu. | Lên lịch và mời từ T7–T8; theo dõi đồng thuận và lịch; báo rõ cỡ mẫu thực tế nếu thiếu. |
| Xóa dữ liệu/backup không khả thi | Chính sách retention không khớp storage/backup. | TV5 kiểm tra sớm; xác nhận thời hạn backup dự kiến ≤30 ngày trước UAT; công bố cách xóa/hết hạn. |

9. Căn cứ và quyết định cần nhóm xác nhận

Căn cứ chính: “CareerAdapt AI – Đề xuất đồ án môn Tư duy tính toán”, phiên bản 3.0 (đề xuất), ngày 18/10/2026. Kế hoạch giữ các nội dung từ mục 3 (F01–F10), mục 5–8 (khung kỹ năng, DA01–DA03, rubric, gap/coverage và DAG roadmap), mục 10–12 (kiến trúc, dữ liệu, bảo mật và kiểm thử), mục 13 (mốc 10 tuần) và mục 14 (rủi ro/kịch bản demo).

Nhóm xác nhận người thật tương ứng TV1–TV6 và dành thời lượng thực tế cho từng tuần.

Giảng viên/người duyệt xác nhận khung năng lực, trọng số/target khởi tạo, rubric, đề A/B và học liệu trước khi phát hành.

Nhóm chốt nhà cung cấp LLM, ngân sách/giới hạn, định dạng/kích thước file, phương án mock và nơi lưu dữ liệu.

Nhóm xác nhận chính sách retention 90 ngày cho tệp nộp và chu kỳ backup dự kiến không quá 30 ngày; công bố trước khi mời người tham gia.

Nhóm xác nhận ngưỡng nghiệm thu AI và lịch UAT 12 sinh viên; đây là chỉ tiêu mục tiêu, không phải kết quả được đảm bảo.

Tiêu chuẩn hoàn thành cuối cùng CareerAdapt AI chỉ được coi là chứng minh được giá trị MVP khi người học có thể đi hết một chu trình có thể kiểm chứng: chọn mục tiêu → nộp bài → nhận đánh giá có bằng chứng → hiểu gap/coverage → nhận roadmap khả thi → cập nhật tiến độ → đánh giá lại với tiêu chí tương thích.